## TEST
|  | Progression | #DIV/0!
|  | Total | 0
|  | Terminé | 5
Taches | Statut
| 1 | Mettre un "1" dans la colonne statut si tâche faite et un "0" si tâche non réalisée
1
1
| 1 |  |  | ETUDE HO
1
Checklist Planning travaux
Retour

## VIERGE
|  | Progression | #DIV/0!
|  | Total | 0
|  | Terminé | 0
Taches | Statut
Mettre un "1" dans la colonne statut si tâche faite et un "0" si tâche non réalisée
ETUDE HO
Checklist ......
Retour

## Process MACRO
+ Accompte 20 %
+Demande de devis retourné signé
Processus Pilote
LEGENDE
MOA
Archi
Pilote
BE
BC
CSPS
DCE
Préparation
Démarrage mission
ACTES
EXE
LEVEE
TEST

## ETUDE DE MISSION
|  | Progression | 0%
|  | Total | 9
|  | Terminé | 0
Taches | Statut
Obtenir le CCTP pilote |  | Mettre un "1" dans la colonne statut si tâche faite et un "0" si tâche non réalisée
Obtenir la mission vendue
Comparer le CCTP et la mission vendue
Lister les particularités |  |  |  | ETUDE HO
Analyser le contenu de la mission (nombre de visite, documents à produire, type de mission)
Discuter avec JP sur les particularités relevées
Etablir le "qui fait quoi"
Etudier le CCAP PRO (identifier les points concernants le pilotage)
Lister les attendus à produire
Checklist étude de mission
Retour

## PLANNING TRAVAUX
|  | Progression | 0%
|  | Total | 16
|  | Terminé | 0
Taches | Statut
Obtenir le dossier PRO |  | Mettre un "1" dans la colonne statut si tâche faite et un "0" si tâche non réalisée
Etude du planning prévu par MOE-MO
Etude des plans
Etudes détails d'execution |  |  |  | ETUDE HO
Lecture de la liste des limites de prestations
Lecture PGC
Lecture CCTP
Lecture CCTC
Estimatif des temps de taches sur la base des DPGF
Analyser/comprendre le mode constructif
Lister les macros taches - jalons
Lister les taches des macros taches
Etablir le planning Gant
Estimer les effectifs en fonction des temps de taches
Rédiger une note à l'attention du MO-MOE sur les particularités (effectifs, points à risques, conseils…)
Intégrer les jours d'intempérie prévus au CCAP
Checklist Planning travaux
Retour

## PIC
|  | Progression | 0%
|  | Total | 28
|  | Terminé | 0
Taches | Statut
Fond de plan du site |  | Mettre un "1" dans la colonne statut si tâche faite et un "0" si tâche non réalisée
Plan d'accès au site
Tableau des effectifs
Dimensionner la base vie + installation de chantier |  |  |  | ETUDE HO
Implanter la base vie
Localiser les réseaux pour la base vie
Localiser les réseaux jusqu'aux zones de travail
Emplacement raccordement ENEDIS
Emplacement raccordement EU
Emplacement raccordement EP
Emplacement raccordement EAP
Définir les engins de levage
Implanter les zones de levage
Définir les flux livraison et zone de retournerment
Définir les flux VL
Définir les flux piétons
Définir les zones de livraisons
Définir les zones de stockage
Prendre connaissance des consignes de tri
Définir le nombre et la dimension des bennes
Implanter les bennes
Implanter les accès
Implanter les clotures de chantier
Localiser les existants à conserver (Arbres, locaux, stationnement)
Dimensionner les besoins en stationnement pour le chantier
Dimmensionner les besoins en stationnement pour utilisateurs
Localiser les zones de stationnement
Identifier les contraintes (Emprise au sol, limite de hauteur, zone de survol)
Checklist PIC
Retour

## PLANNING PREPARATION
|  | Progression | 0%
|  | Total | 11
|  | Terminé | 0
Taches | Statut
Etude du planning préparation prévu par MOE-MO |  | Mettre un "1" dans la colonne statut si tâche faite et un "0" si tâche non réalisée
Définir les jalons
Lister les rendus impactant la DDC
Lister les rendus impactant les fondations |  |  |  | ETUDE HO
Lister les traversées du clos couverts
Lister depuis le CCAP les délais de rendus MOE
Lister depuis le CCAP les délais de rendus BC
Identifier le responsable de la cellule de synthèse
Comprendre comment va être organisée la synthèse
Etablir le Gant
Etablir un visuel en fonction des délais BC+MOE
Checklist planning préparation
Retour

## Réglement de chantier
|  | Progression | 0%
|  | Total | 3
|  | Terminé | 0
Taches | Statut
Prendre en base le dernier RC |  | Mettre un "1" dans la colonne statut si tâche faite et un "0" si tâche non réalisée
Modifier selon les spécificités extérieures à notre mission (PGC,HQE,contraites MO)
Modifier selon les spécificités de notre mission
ETUDE HO
Checklist réglement de chantier
Retour

## ANALYSE DES OFFRES
|  | Progression | 0%
|  | Total | 12
|  | Terminé | 0
Taches | Statut
Récolter le DCE mis à jour |  | Mettre un "1" dans la colonne statut si tâche faite et un "0" si tâche non réalisée
Récolter les questions-réponses
Récolter toutes les offres
Etudier les temps de taches remis par entreprises |  |  |  | ETUDE HO
Identifier qui a signer ou non les planning (travaux + prepa)
Revérifier l'ordre de prévalence des pièces
Récolter les variantes de planning entreprises
Faire le comparatif temps de tache pilote VS temps de tache entreprise
Vérifier les moyens humains (comparer aux effectifs prévus par le pilote)
Vérifier les modes opératoires prévus
Produire le tableau comparatif (mettre en avant les candidats qui répondent aux besoins et ceux qui représentent un risque de dépassement de délais)
Diffuser à MOE-MO avec une note explicative
Checklist analyse des offres
Retour

## NEGOCIATION
|  | Progression | 0%
|  | Total | 2
|  | Terminé | 0
Taches | Statut
Mettre à jour le planning des travaux (date recalée au réel) |  | Mettre un "1" dans la colonne statut si tâche faite et un "0" si tâche non réalisée
Participer aux réunions de négociations
ETUDE HO
Checklist négociation
Retour

## ATTRIBUTION
|  | Progression | 0%
|  | Total | 8
|  | Terminé | 0
Taches | Statut
Récupérer les marchés négociés |  | Mettre un "1" dans la colonne statut si tâche faite et un "0" si tâche non réalisée
Mettre à jour les plannings en fonction des entreprises retenues
Mettre à jour le PIC
Obtenir l'OS de démarrage du projet |  |  |  | ETUDE HO
Vérifier que tout les lots sont attribués
Définir la date de réunion 0
Définir la date de réunion -1
Mettre à jour le "qui fait quoi" équipe de prestation intellectuelle
Checklist attribution
Retour

## PLANNING PREPARATION (2)
|  | Progression | 0%
|  | Total | 4
|  | Terminé | 0
Taches | Statut
Mettre à jour en fonction de la date de réunion 0 |  | Mettre un "1" dans la colonne statut si tâche faite et un "0" si tâche non réalisée
Mettre à jour en fonction du calendrier civil (jours fériés, CP, prévision d'intempérie)
Organigramme de la cellule de synthèse
Etablir un visuel en fonction des délais BC+MOE
Checklist planning préparation 2
Retour

## PLANNING TRAVAUX (2)
|  | Progression | 0%
|  | Total | 9
|  | Terminé | 0
Taches | Statut
Récolter les temps de tache des entreprises |  | Mettre un "1" dans la colonne statut si tâche faite et un "0" si tâche non réalisée
Analyser les temps de taches rendus VS temps de tache prévus dans les MT VS les temps de tache pilote
Lister les décalages (risques de retard)
Présenter les décalages en RC |  |  |  | ETUDE HO
Optimiser avec les entreprises les décalages
Identifier les taches superposables
Lister les adpatations possibles et les conséquences (CQD)
Faire arbitrer par MO-MOE adaptations retenues
Mettre à jour le planning
Checklist Planning travaux 2
Retour

## REUNION 0
|  |  | Progression | 0%
|  |  | Total | 5
|  |  | Terminé | 0
Taches | Ressources | Statut
Diffusion mail type S-2 | Objet : Construction Gendarmerie - Gondrecourt-le-Château - Réunion 0 Bonjour à tous, En vue de préparer au mieux cette réunion 0, je vous invite à reprendre connaissance de nos attentes en vue de la préparation de chantier  Planning de preparation: Les entreprises doivent reprendre connaissance des jalons du planning de préparation notamment : • Remise des DOAR • Remise de vos besoins d’installations de chantier • Remise de vos temps de taches  Planning des travaux : • Nous rappelons que le planning contractuel est le planning DCE • Il conviendra que les entreprises et l’OPC ajustent pendant la phase de préparation les temps de tache de chaque intervenants afin d’optimiser le bon déroulement des travaux.  Le Plan d’Installation de Chantier (PIC) • La proposition de l’OPC étant provisoire il conviendra que les entreprises et l’OPC ajustent ensemble le PIC en fonction du phasage des travaux qui sera retenu. • Le lot gros œuvre devra établir le PIC définitif et l’afficher en base vie. • Selon les différentes phases du chantier le PIC pourra et sera réadapter en accord avec les intervenants et l’OPC pour chaque nouvelle phase. |  | Mettre un "1" dans la colonne statut si tâche faite et un "0" si tâche non réalisée
Diffusion mail type S-1 | Objet : Construction Gendarmerie - Gondrecourt-le-Château - Réunion 0 Mail de relance Bonjour à tous, En vue de préparer au mieux cette réunion 0, je vous invite à reprendre connaissance de nos attentes en vue de la préparation de chantier  Planning de preparation: Les entreprises doivent reprendre connaissance des jalons du planning de préparation notamment : • Remise des DOAR • Remise de vos besoins d’installations de chantier • Remise de vos temps de taches  Planning des travaux : • Nous rappelons que le planning contractuel est le planning DCE • Il conviendra que les entreprises et l’OPC ajustent pendant la phase de préparation les temps de tache de chaque intervenants afin d’optimiser le bon déroulement des travaux.  Le Plan d’Installation de Chantier (PIC) • La proposition de l’OPC étant provisoire il conviendra que les entreprises et l’OPC ajustent ensemble le PIC en fonction du phasage des travaux qui sera retenu. • Le lot gros œuvre devra établir le PIC définitif et l’afficher en base vie. • Selon les différentes phases du chantier le PIC pourra et sera réadapter en accord avec les intervenants et l’OPC pour chaque nouvelle phase.
Etablir la liste des intervenants
Préparer le compte rendu de chantier |  |  |  |  | ETUDE HO
Imprimer les pièces à afficher dans la base vie
Checklist réunion 0
Retour

## REUNION DE CHANTIER
|  | Progression | 0%
|  | Total | 8
|  | Terminé | 0
Taches | Statut
Convocation à la prochaine réunion |  | Mettre un "1" dans la colonne statut si tâche faite et un "0" si tâche non réalisée
Préparer le lien visio
Mettre à jour la liste des rendus
"Tirer le trait" sur le planning
Mettre à jour la liste des intervenants |  |  |  | ETUDE HO
Animer la réunion
Rédiger le compte rendu
Diffuser le compte rendu
Checklist réunion de chantier
Retour

## PLANNING FINANCIER
|  | Progression | 0%
|  | Total | 8
|  | Terminé | 0
Taches | Statut
Obtenir les montants des marchés de chaque lot |  | Mettre un "1" dans la colonne statut si tâche faite et un "0" si tâche non réalisée
Savoir qui a demandé une avance forfaitaire
Savoir qui a donné une garantie bancaire
Connaitre le % libéré à la fin de la GPA |  |  |  | ETUDE HO
Connaitre le % libéré à la fin de la levée des réserves
Connaitre le % libéré à la réception
Connaitre la politique du maitre d'ouvrage sur la facturation pour approvisionnement
Connaitre la politique du maitre d'ouvrage sur la facturation de fin d'année civile
Checklist planning financier
Retour

## REUNION LANCEMENT
|  |  | Progression | 0%
|  |  | Total | 6
|  |  | Terminé | 0
Taches | Ressource | Statut
Liste des intervenants avant réunion | ..\PREVOT INGENIERIE Dropbox\PREVOT _ Commun\1. Affaires EN COURS\2. OPC\0. Documentation OPC\0 - Documents types\4. COMPTE-RENDU\CR OPC LEAN VIERGE - Nvelle version.xlsx |  | Mettre un "1" dans la colonne statut si tâche faite et un "0" si tâche non réalisée
Mise à jour planning
S'assurer que les inspections communes sont faites
PIC à jour |  |  |  |  | ETUDE HO
CR réunion suivant modèle | ..\PREVOT INGENIERIE Dropbox\PREVOT _ Commun\1. Affaires EN COURS\2. OPC\0. Documentation OPC\0 - Documents types\4. COMPTE-RENDU\CR OPC LEAN VIERGE - Nvelle version.xlsx
Transmettre le CR à tous les intervenants | Objet: CR OPC n°xx réunion du XXXXX chantier Bonjour, Je vous fais suivre le CR suite à la réunion de ce jour. Vous en souhaitant bonne réception.
Checklist réunion lancement
Retour

## REUNION HEBDO
|  |  | Progression | 0%
|  |  | Total | 8
|  |  | Terminé | 0
Taches | Ressource | Statut
Vérifier l'avancement travaux suivant planning |  |  | Mettre un "1" dans la colonne statut si tâche faite et un "0" si tâche non réalisée
Check par entreprise objectif CR
CR fin de réunion
Visite chantier |  |  |  |  | ETUDE HO
Photos
Effectif par entreprise
Présence/absence à la réunion
Fixer les futurs objectifs
Checklist réunion hebdo
Retour

## VALIDATION DES SITUATIONS DE TR
|  |  | Progression | 0%
|  |  | Total | 12
|  |  | Terminé | 0
Taches | Ressource | Statut
SItuation LOT GO |  |  | Mettre un "1" dans la colonne statut si tâche faite et un "0" si tâche non réalisée
SItuation LOT VRD
SItuation LOT ELEC
SItuation LOT CVC |  |  |  |  | ETUDE HO
SItuation LOT PLATRERIE
SItuation LOT PEINTURE
SItuation LOT MENUISERIE EXT
SItuation LOT MENUISERIE INT
SItuation LOT ITE
SItuation LOT COUVERTURE/CHARPENTE
SItuation LOT SOL SOUPLE
SItuation LOT SOL DUR
Checklist Validation des Situations de Travaux
Retour

## VI
|  |  | Progression | 0%
|  |  | Total | 17
|  |  | Terminé | 0
Taches | Ressources | Statut
Vérifier l'avancement général du chantier par rapport au planning général |  |  | Mettre un "1" dans la colonne statut si tâche faite et un "0" si tâche non réalisée
Mail état d'avancement du chantier | Objet: VI chantier du xxxxxxx Bonjour à tous, Suite à la visite de ce jour, veuillez trouver ci-joint l'état d'avancement du chantier
Photos du chantier
Effectif par entreprise |  |  |  |  | ETUDE HO
Vérification des Tâches LOT GO
Vérification des Tâches LOT VRD
Vérification des Tâches LOT ELEC
Vérification des Tâches LOT CVC
Vérification des Tâches LOT PLATRERIE
Vérification des Tâches LOT PEINTURE
Vérification des Tâches LOT MENUISERIE EXT
Vérification des Tâches LOT MENUISERIE INT
Vérification des Tâches LOT ITE
Vérification des Tâches LOT COUVERTURE/CHARPENTE
Vérification des Tâches LOT SOL SOUPLE
Vérification des Tâches LOT SOL DUR
Relance entreprises | Mails, téléphone, courriers
Checklist VI
Retour

## OPR
|  | Progression | 0%
|  | Total | 21
|  | Terminé | 0
Taches | Statut
Programmer nettoyage préalable aux OPR |  | Mettre un "1" dans la colonne statut si tâche faite et un "0" si tâche non réalisée
Essai SSI
Essai Désenfumage
Mise en service CVC |  |  |  | ETUDE HO
Mise en service Electrique
Fin de Tâches LOT GO
Fin de Tâches LOT VRD
Fin de Tâches LOT ELEC
Fin de Tâches LOT CVC
Fin de Tâches LOT PLATRERIE
Fin de Tâches LOT PEINTURE
Fin de Tâches LOT MENUISERIE EXT
Fin de Tâches LOT MENUISERIE INT
Fin de Tâches LOT ITE
Fin de Tâches LOT COUVERTURE/CHARPENTE
Fin de Tâches LOT SOL SOUPLE
Fin de Tâches LOT SOL DUR
Envoyer le mail de rendus de documents pour le RVRAT à S-4
Envoyer le mail de rappel de rendus de documents pour le RVRAT à S-3
Envoyer le mail de demande aux entreprises de lever les remarques RVRAT S-2
Envoyer le mail de rappel de demande aux entreprises de lever les remarques RVRAT S-1
Checklist OPR
Retour

## LEVEES DES RESERVES
|  |  | Progression | 0%
|  |  | Total | 5
|  |  | Terminé | 0
Taches | Colonne1 | Statut
Liste des réserves de l'architecte |  |  | Mettre un "1" dans la colonne statut si tâche faite et un "0" si tâche non réalisée
Planning de suivi
Visite de contrôle
Relance entreprise | Objet: Levée des réserves chantier Bonjour, Suite à la visite de ce jour, nous constatons que vos réserves n'ont pas été levées. Merci de mettre les effectifs nécessaires pour effectuer la levée de vos réserves. |  |  |  | ETUDE HO
Informer MOA - Architecte
Checklist levées des réserves
Retour

## LIVRAISON
|  | Progression | 0%
|  | Total | 12
|  | Terminé | 0
Taches | Statut
QUITUS LOT GO |  | Mettre un "1" dans la colonne statut si tâche faite et un "0" si tâche non réalisée
QUITUS LOT VRD
QUITUS LOT ELEC
QUITUS LOT CVC |  |  |  | ETUDE HO
QUITUS LOT PLATRERIE
QUITUS LOT PEINTURE
QUITUS LOT MENUISERIE EXT
QUITUS LOT MENUISERIE INT
QUITUS LOT ITE
QUITUS LOT COUVERTURE/CHARPENTE
QUITUS LOT SOL SOUPLE
QUITUS LOT SOL DUR
Checklist livraison
Retour

## RENDU RAPPORT
|  |  | Progression | 0%
|  |  | Total | 1
|  |  | Terminé | 0
Taches | Ressource | Statut
Créer rapport suivant modèle | ..\PREVOT INGENIERIE Dropbox\PREVOT _ Commun\1. Affaires EN COURS\2. OPC\0. Documentation OPC\Exemplaire_Rapport fin de chantier.docx |  | Mettre un "1" dans la colonne statut si tâche faite et un "0" si tâche non réalisée
ETUDE HO
Checklist Rendu Rapport pour établir DGD
Retour

## GPA
|  | Progression | #DIV/0!
|  | Total | 0
|  | Terminé | 0
Taches | Statut
Mettre un "1" dans la colonne statut si tâche faite et un "0" si tâche non réalisée
ETUDE HO
Checklist .......
Retour

## Préparation 1er RDV (hidden)
Penser à enregistrer visio
Prendre documents sur le drive
Utiliser une IA pour prendre des notes
Appeler Nico